## 界面问题跟踪表
日期 | 应软 | 问题分类 | 简要描述 | 附图 | 责任部门/组 | 责任人员 | 完成时间 | 跟踪记录 | 反馈人员 | 备注
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 1主界面上传入口不明显 --》 增加上传入口，直接完成上传和增加到本地 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 有疑问
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 上传选项 进入修改界面后也应该允许上传或跳过修改上传 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 界面问题 | 书目选择界面让人觉得是选择内容 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 书目界面需要重新规整，按设计图排版放字色
2011-11-02 | 10Reader | 界面问题 | 书目选择界面要有默认打钩，1）找到，推荐网络书目 2）未找到，默认自己 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 界面问题 | 全用本地数据 改为 全用本地书目，否则让用户认为选择的是内容 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 界面问题 | 2.显示“往期 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 界面问题 | 3.上传 公开和私密？ |  | 应软开发部 | All | Null | 完成 | 郭总 | 有阅读权限，公开与否的勾选处
2011-11-02 | 10Reader | 功能规格 | 4.PC端能否修改上传属性 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 有疑问
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 5.图书的分享在哪儿？不管私密与否都可以分享给好友 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 6.可以直接从ishare搜索pdf书籍并下载 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 8.按钮“导出所有注释”改为浏览所有注释？ 需要时用户自己保存； 或增加浏览按钮 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 9.批注可以设定私密、公开，可以分享给好友，分享时书籍和批注一起分享，并发送动态 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 10.浏览他人批注还没有做；优先推荐名人名师的批注（置顶），其他按时间线排序 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 11.可以导出精华本 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 12.关注某本书 == 收藏某本书 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 13.自动同步和定期同步的功能 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 14.不要强制升级 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 15.pdf的支持 1新浪url + 批注= 唯一一本书 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 自己添加pdf + 批注 1）其他pc可以人工关联批注和pdf书籍 2）分享批注给他人，他人还可以人工关联pdf |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | pdf上传 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 需求增改 | 16.PC阅读的窗口不能对书直接进行评论？ 参考熊猫看书 |  | 应软开发部 | All | Null | 完成 | 郭总 | 交互已经完成，风格设计正在进行
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 17.iphone，IPAD的同步 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 18.搜到书后累出是否完本的标识 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 19.web看书的插件 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 20.精华批注 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 21.精华批注置顶 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 23.手机端下载txt，同步 + 分享 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 24.社区功能 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-02 | 10Reader | 未确定 | 25.批注功能 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 1.启动、退出时自动同步书目 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 2.书的内容不要自动下载，但可以多选或全选进行下载 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 3.登陆后显示昵称，不是账号 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 4.主页，右上角搜索后回车无效 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 5.tqnd账号查找softbug上传的 公正如何是好，可以看到批注 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 6.softbug自己不能看到批注的内容 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 7.点击社区的批注，没有内容 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 8.乔布斯传 看不出谁推荐的，无法关注上传或推荐的人 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 9.总下载次数的第一名少过周下载排行 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 10.可以多人推荐？被推荐的书，但显示0人推荐 | 附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 11.看书做到微博的功能了，社区可以用？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 12.应该显示昵称而不是账号 | 附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 13.出版时间比上传时间新 | 附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 14.web端点击下载不是加入到阅读列表 或许可以选择1）直接下载 2）加入到阅读列表 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 15.版本太多，比如乔布斯传，不知道那个版本是好的，提供评分机制？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 16.自己公开上传的书不能在书友上传中看到 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 17.显示上传者方便关注？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 18.现在的动态是所有人的动态？ 不仅是关注人的？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 19.社区中可以看到非好友的阅读列表？含非公开上传的书吗？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 20.如何分享书给好友？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 21.精华点评的书都是没有点评的额？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 22.可以修改上传书的公开属性？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 23.相互关注书友指的是书友不是动态 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 24.头像和个人信息不是使用UAP社区的接口？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 25.网络断开无法自动登陆时，显示softbug，应该显示 未登录？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 26.看书增加批注后，页码重拍，定位不在当前位置 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 27.不小心翻页到最后，能否回到上一个断点？ |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-04 | 10Reader | 未确定 | 28.web端批注的翻页无效 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 郭总 | 李鑫已处理
2011-11-06 | 看书社区 | 交互设计 | 首页-精华点评6本书改为5本书，右上角应有精华点评数量标识 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-06 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-书名不需要加粗，字号比现有小一号显示；精华点评书名也一样处理 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-06 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-活跃书友-横向显示4个头像乘以2行内容 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-06 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-活跃书友-所做的动作或书文字不需要加粗 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-06 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-精彩评论-内容文字颜色过多，减少到与风格设计的同，灰色为主 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-06 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-精彩评论-界面显示元素与原型有不同处 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-热门下载-1前面的热门下载字样为重复可去掉，书名，作者，类型，出版社可去掉，用户知晓 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-书友推荐-1前面的书友推荐字样为重复可去掉，推荐取整5本为宜 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-右侧-标签分类/书友推荐，与左侧的分栏齐平 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-登录后-右上角登录后信息过于拥挤，要留有边距较合适 |  | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 首页-脚底栏-与设计不同 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 书籍详细-阅读/收藏/下载到91看书，依次次序,后面右对齐本书xx个批注，导出按钮 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 书籍详细-下载及星级部分不同，设计已更新，请参见原型bookDetail页 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌
2011-11-08 | 看书社区 | 界面问题 | 书籍详细-收藏成功的弹出框优化为内置提示信息较为友好 | 看附图 | 应软开发部 | All | Null | 新发现 | 刘斌

## 附图
附图
| 返回 | 返回 |  |  | 返回
| 返回 |  | 返回 | 现有，较松散 |  | 返回
原型：评论内容，时间，第二行为用户名，评论喜欢数量。
另元素列的距离也要参照原型调整下
| 返回 |  | 返回 |  |  | 返回
| 返回 |  | 返回